### Livret du Stagiaire : Automatiser le Reporting Projet pour Améliorer le Pilotage et la Communication

Formation Certifiante RF7138 | Environnement Microsoft 365 & Copilot Enterprise

##### 1. Introduction et Cadrage de la Formation

L’automatisation du reporting projet n’est pas une simple optimisation technique ; c’est un impératif stratégique pour le chef de projet moderne. Dans un écosystème complexe, la  fragmentation de la donnée  est le tueur silencieux de la vélocité. En maîtrisant la chaîne de confiance de l’information, vous ne vous contentez pas de gagner du temps : vous restaurez votre crédibilité managériale et transformez le reporting d'une contrainte administrative en un véritable levier d'aide à la décision.Cette session s'inscrit dans le cadre de la  certification RF7138 . Le travail que vous allez mener sur votre projet "Fil Rouge" aboutira à un  Proof of Concept (POC) logique , un actif défendable qui démontre votre capacité à structurer un pilotage fiable et agile au sein de l'écosystème  Microsoft 365 .Objectifs de la Session :

- Concevoir  une architecture de reporting automatisé à partir de sources multiples.

- Réduire  drastiquement les ressaisies manuelles pour sécuriser la donnée.

- Adapter  la communication projet pour qu’elle soit intelligible en moins de 30 secondes.

- Gouverner  l’information par des règles claires et pérennes.Les Règles du Jeu :

- Droit à la simplicité :  Nous visons l'efficacité immédiate, pas l'usine à gaz.

- Approche POC :  Le but est de valider la logique de flux avant toute industrialisation technique.Exercice d'Ouverture (Appel) : Identifier la dette opérationnelle   Quels sont les irritants qui, lors de la préparation d'un COPIL, pèsent le plus sur votre charge mentale et votre agenda ?

Espace de Réflexion : Mes 3 à 5 irritants principaux

Ancrage Individuel : Votre Cas Fil Rouge   Note d'expert : Pour un POC pertinent, privilégiez un projet impliquant au moins 3 sources de données distinctes (ex: Planning, Excel de suivi, Teams).| Projet Fil Rouge | Irritant Critique (Priorité) | Bénéfice Stratégique Attendu || ------ | ------ | ------ ||  |  |  |

Transition :  Pour automatiser, il ne suffit pas d'avoir les outils. Il faut d'abord diagnostiquer les ruptures de flux qui fragilisent votre pilotage actuel.

##### 2. Séquence 1 : Analyser et Structurer l'Information Projet

La "chaîne de confiance" de la donnée est le fondement de votre autorité en tant que pilote. Une information fragmentée ou contradictoire crée un  "Credibility Gap"  : si vos chiffres sont discutables, vos décisions le deviennent aussi. L'enjeu est de passer d'une collecte subie à une architecture de données maîtrisée.Diagnostic de l'Existant : Le coût de l'inaction  Le reporting manuel génère 5 limites structurelles qui sclérosent le projet :

- Ressaisies multiples :  Erreurs humaines garanties et lassitude des équipes.

- Versions concurrentes :  La perte de la "Source Unique de Vérité".

- Faible traçabilité :  Incapacité à auditer l'origine d'un indicateur lors d'un arbitrage.

- Dépendance individuelle :  Le système s'effondre si le "gestionnaire du fichier" est absent.

- Temps de latence :  Vous pilotez avec le rétroviseur (données de la semaine passée).Identification et Qualification des Sources :  Dans l'environnement  Microsoft 365 , vos sources sont variées (MS Project, SharePoint, Lists, Teams). Il est crucial de distinguer la donnée brute (volume) de l'information utile (valeur).Outil : Grille de Qualification des Sources  | Source | Propriétaire | Fréquence | Fiabilité (1-5) | Exploitation Auto (M365) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | |  Ex: Registre Risques  |  PMO  |  Hebdo  |  4/5  |  Oui (Excel Online)  | | | | | | | | | | | | |Atelier Pratique : Cartographie des Ruptures  Identifiez une rupture de flux majeure (ex: une donnée présente dans un mail que vous devez retaper dans un Excel).

Exercice : Ma Cartographie des Flux  Lister 3 sources clés et identifiez le point précis où la "chaîne de confiance" se brise :

Transition :  Une fois les sources qualifiées, nous allons dessiner l'architecture de votre POC, pivot central de votre certification.

##### 3. Séquence 2 : Concevoir l'Automatisation du Reporting (Le POC)

Le  Proof of Concept (POC)  est votre livrable phare pour la certification RF7138. Il ne s'agit pas de coder, mais de concevoir une architecture logique robuste. Un reporting automatisé réussi repose sur une chaîne claire :  Sources → Transformation → Contrôle → Restitution.Le Rôle stratégique de l'IA (Copilot Enterprise) :  Microsoft Copilot agit comme un catalyseur pour la synthèse et la reformulation de statuts qualitatifs (ex: résumer 10 comptes rendus Teams).

- Point de Vigilance Expert :  L'IA assiste, mais le Chef de Projet arbitre. Vous devez auditer la sortie de Copilot en la confrontant systématiquement aux sources de vérité identifiées.L'Architecture Logique du POC :  Un bon POC doit être  limité, visible et défendable . Il répond à 5 questions chirurgicales :

- Sources :  Quelles sont les entrées structurées ?

- Consolidation :  Comment les données sont-elles agrégées sans intervention humaine ?

- Contrôle :  Quels sont les  seuils d'alerte  et les points de validation humaine ?

- Support :  Quel est le canal de restitution (Dashboard Power BI, trame PowerPoint automatisée) ?

- Public :  Qui consomme quoi et à quel rythme ?

VOTRE POC : Schéma Logique de Reporting (Certification RF7138)   Consigne : Dessinez votre flux (Sources > Traitement > Restitutions) et précisez vos règles de contrôle.

|                                                                                                | |                                                                                                | |                                                                                                | |                                                                                                | |                                                                                                | |                                                                                                | |                                                                                                | |                                                                                                | |                                                                                                | |                                                                                                |

Transition :  Un schéma logique n'a de valeur que s'il sert une gouvernance rigoureuse et une communication ciblée.

##### 4. Séquence 3 : Piloter, Communiquer et Gouverner l'Information

Produire de la donnée est un acte technique ; soutenir une décision est un acte de leadership. La règle d'or du consultant :  Un reporting doit être compréhensible en 30 secondes par un Sponsor.Indicateurs selon la Méthodologie :  | Mode Prédictif (PRINCE2) | Mode Agile | Mode Lean | | :--- | :--- | :--- | | Respect des Jalons | Burndown / Vélocité | Cycle Time / Lead Time | | Écart Budget/Charges | Risques d'atterrissage | Taux de gaspillage (rework) | | Décisions critiques | Dépendances bloquantes | Flux de valeur (Value Stream) |Adaptation aux Publics :

- Équipe :  Granularité opérationnelle pour lever les blocages.

- Management :  Tendances et besoins d'arbitrage ressources.

- Sponsor :  Focus exclusif sur les risques majeurs et la création de valeur.La Charte de Gouvernance : Les 5 Règles d'Or

- Source unique :  Une donnée n'a qu'un seul lieu de naissance officiel.

- Propriétaire :  Un humain est responsable de la fraîcheur de la source.

- Fréquence :  Pas d'automatisation sans rythme de mise à jour défini.

- Escalade :  Définir le seuil automatique qui déclenche une alerte au Sponsor.

- Validation :  Tout reporting automatisé sensible doit subir un "visa" humain avant diffusion.

Ma Mini-Charte de Reporting

- Indicateur Clé : ___________________________ (Source : ____________ / Seuil d'alerte : ________)

- Indicateur Clé : ___________________________ (Source : ____________ / Seuil d'alerte : ________)

- Règle de validation humaine : ___________________________________________________________

- Canal de diffusion (30s rule) : ___________________________________________________________

##### 5. Conclusion : Évaluation et Plan d'Action

L'automatisation réussie suit la logique des petits pas : fiabiliser l'existant avant de viser l'exhaustivité. Votre POC est le premier jalon de votre transformation.Auto-Évaluation (Objectifs SMART) :

- Je sais cartographier mes sources et identifier les ruptures de flux.

- Je sais concevoir un schéma logique de reporting défendable pour la certification.

- Je maîtrise l'articulation entre l'IA (Copilot) et ma responsabilité de pilote.

- Je sais adapter mes indicateurs (Agile, Lean, Prince2) aux besoins des décideurs.Mon Plan d'Action à 15 jours :  | Action Concrète | Ressources (Outils/Accès) | Date Cible | | :--- | :--- | :--- | |  Ex: Fixer les propriétaires de données  |  Réunion équipe 30 min  |  J+7  | | | | |Engagement :   Je m'engage à mettre en œuvre cette première action pour valider les bénéfices de mon POC.Signature du Stagiaire : ___________________________

##### 6. Annexes et Outils Pratiques

Matrice de Qualification des Sources (Vierge)  | Source | Type de donnée | Propriétaire | Fréquence | Fiabilité | Exploitable ? | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | | | | | | | | | | | | | |Banque d'Indicateurs de Performance

- Pilotage :  Taux de complétion des jalons, Écart budgétaire (EVM).

- Agile/Lean :  Nombre d'items bloqués > 48h, Vélocité moyenne, Qualité au premier coup.Glossaire RF7138

- Source unique de vérité (SSOT) :  Emplacement unique où une donnée est créée et maintenue.

- Connecteur :  Interface technique (ex: Power Automate) liant deux applications M365.

- POC Logique :  Modélisation conceptuelle validant la faisabilité d'un flux automatisé.

- Seuil d'alerte :  Valeur prédéfinie déclenchant une action ou une escalade automatique.